## Schedule
NO | MODUL NAME | JUNI | [29 empty] | JULI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ADMINISTRATOR | bar: JUNI 1 to JUNI 24
1 | CRUD TRAVEL PACKAGE | bar: JUNI 1 to JUNI 2
2 | CRUD FASILITAS | bar: JUNI 3
3 | CRUD TRAVEL GALLERY | bar: JUNI 4 to JUNI 6
4 | BOOKING MAINTAIN | bar: JUNI 7 to JUNI 9
5 | TRAVEL REPORT | bar: JUNI 10 to JUNI 12
6 | CRUD STUDIO PACKAGE | bar: JUNI 13 to JUNI 15
7 | CRUD FASILITAS | bar: JUNI 16
8 | CRUD TRAVEL GALLERY | bar: JUNI 17 to JUNI 18
9 | STUDIO BOOK MAINTAIN | bar: JUNI 19 to JUNI 21
10 | CRUD TESTIMONY | bar: JUNI 22
12 | CRUD CONTACT | bar: JUNI 23
USER | bar: JUNI 24 to JULI 4
11 | SYNC UI PACKAGE | bar: JUNI 24 to JUNI 25
12 | BOOK REGISTER | bar: JUNI 26 to JUNI 27
13 | EMAIL FUNCTION | bar: JUNI 28
14 | USER PAGE | bar: JUNI 29 to JULI 1
15 | UAT | bar: JULI 2 to JULI 4

## 31-05
INSERT NEW PACKAGE TOUR
| Name | Desc | Root Cause/Analisa Sementara | Status
1 | Facility Bugs Insert Data | Hanya Item Ke 2 saya yang masuk Note Fasilitasnya |  | OK
2 | Binding Image Caption | binding note image input ke image view |  | OK
3 | Add Time Travel | tambah waktu acara | dynamic datepicker | OK
4 | Set Default Video | setting default video ketika kosong
5 | filter redudance array | remove duplidate date |  | OK
6 | cheking file type | file type must be jpg/png
7 | Validation Form | Validasi Required Field
8 | Flashing After Insert |  |  | OK
9
10
11
12
UPDATE PACKAGE
1 | Note Loop Image